## Sheet1
附件5
工作任务分解表
序号 | 事项 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 责任单位
1 | 丰富报装办理方式 | 推行“一窗通办” | 1.各级政务服务大厅设置水电气暖网等“市政公用服务专区”，推行各窗口无差别受理水电气暖网等服务,集成办理水电气暖网等行业的报装业务。 2.在业务初步实现融合办理的基础上，扩展水电气暖网缴费、过户等业务的集成办理 。 | 市行政审批服务局、市住房城乡建设局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
2 |  | 推进共享营业厅建设 | 1.加强现有共享营业厅资源共享, 拓展共享各专营企业营业厅。 2.在山东省政务服务网泰安站设置“水电气暖网”服务专区，推广线上数字共享营业厅建设。 | 市住房城乡建设局、市行政审批服务局、市发展改革委、市通信发展办 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
3 |  | 实行帮办代办 | 1.政务服务大厅窗口人员跨行业培训，实行集中统一规范管理，实现窗口无差别受理水电气暖网等行业的业务。 2.提升窗口人员服务意识 ,推行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，全流程提供帮办、代办、预约办等个性化服务。 | 市行政审批服务局、市住房城乡建设局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
4 | 推进市政公用服务全链条协同办理 | 项目策划阶段 | 1.建立市政配套统筹协调机制，在项目策划阶段将信息推送至市政公用行业主管部门。 2.市政公用行业主管部门和市政公用企业在项目策划生成阶段主动开展技术指导，掌握项目周边基础设施配套情况，提前谋划市政公用基础设施配套建设，初步落实接线位置。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市城市管理局、市通信发展办 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
5 |  | 立项用地规划许可阶段 | 专营企业使用工程建设项目审批管理系统提供的立项项目信息查询功能获取项目信息，提前介入、主动对接服务。 | —— | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
6 |  | 设计方案审查阶段 | 1.设计方案联合审查时，同步征求市政公用企业意见。 2.征求企业意见时，各市政公用企业明确项目接入点位、路径、关键设备、配电室、换热站、泵房、机房等配套内容和建设要求，统一出具方案审查意见。 | 市自然资源和规划局、市行政审批服务局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
7 |  | 外线接入工程设计阶段 | 1.建立统筹协调机制。 2.组织市政公用企业上门组团服务、联合踏勘，结合项目实际和周边配套情况，按照减少重复开挖、预防第三方施工破坏的原则，协同制定接入方案，明确建设路径、敷设方式和施工时序等关键内容。 3.涉及外线工程的，协同开展市政设施审批所需的现场踏勘。 | 市住房城乡建设局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
8 |  | 施工图联合审查阶段 | 1.市政公用设施设备的用房、管井、管沟、管线等应与建筑物统一设计、同步审查。 2.制定市政公用设施建设标准，将红线内市政公用设施建设要求纳入施工图联合审查。 3.施工图审查部门依托多图联审平台，组织市政公用企业参与建设项目多图联审，及时出具专业意见。 | 市住房城乡建设局、市行政审批服务局 | 图审机构、水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
9 |  | 市政设施建设类审批阶段 | 1.涉及外线工程的，市政公用企业或施工单位按照规定提出行政审批申请，行政审批部门组织相关部门开展联合审批。 2.市政设施接入涉及的审批环节全面推行全程网办、并联审批，特殊情况可结合实际实行告知承诺制。 3.外线工程涉及公路(包含国省道、农村公路)的，按照涉路工程施工审批程序办理。 | 市行政审批服务局 | 市公安局、市交通运输局、市城市管理局、水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
10 |  | 外线施工阶段 | 由住建部门召开联席会签会，对可能出现重复开挖、管线冲突的区域，组织市政公用企业合理安排工期和施工次序，实行联合施工，有效联动，逾期不参与的不允许单独施工。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市城市管理局、市通信发展办 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
11 |  | 验收接入阶段 | 报装用户可根据实际需求和施工情况，自主提出接通申请，建设单位和市政公用企业按照前期约定、施工图设计文件、国家标准规范等开展验收，提供检测、试压等服务，验收合格的及时办理接入。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市城市管理局、市通信发展办 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
12 | 强化系统对接协同 | 深入优化“一张表单” | 1.设计统一制式“一张表单”，运用工程审批系统将水电气暖网等报装事项调整到开工前办理。 2.报装用户根据需要菜单式选择水电气暖网等报装事项后，工程审批系统自动生成“综合申请表单”，关联历史数据。 | 市住房城乡建设局、市行政审批服务局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
13 |  | 工程审批系统与市政公用企业系统互联互通 | 1.加强工程审批系统与市政公用企业系统互联互通，在工程审批系统设置联合报装模块。 2.针对无业务系统或业务系统无报装、接入功能的市政公用企业，行政审批服务局要在工程审批系统为其配置账号，市政公用企业实时获取项目接入需求，主动提供服务。 | 市住房城乡建设局、市行政审批服务局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
14 |  | 加强工程审批系统监测 | 各级行政审批服务局要加强工程审批系统监测 , 将市政公用报装、接入纳入工程审批系统规范管理，实现报装、接入全过程、各环节线上监管，按承诺时限提供报装服务。 | 市行政审批服务局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
15 |  | 工程审批系统设置“外线接入工程联合审批 ”模块 | 1.在工程审批系统设置“外线接入工程联合审批 ”模块，为相关事项集成办理提供便利。 2.鼓励市政公用企业通过其业务系统推送外线接入工程行政审批申请，审批结果自动反馈市政公用企业。 | 市行政审批服务局 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位
16 |  | 加强地块基础设施配套 | 1.市自然资源部门制定年度土地储备计划和年度土地供应计划后，及时抄送市政公用行业主管部门。 2.行业主管部门会同有关市政公用企业组织摸排周边供水、供电、供气、排水、通信、广电等基础设施配套建设情况 ,结合土地供应计划适度超前进行建设。 3.储备土地的前期开发应按照该地块的规划，完成地块内道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设，与储备土地直接相关的市政配套基础设施建设费用可按规定纳入土地开发支出。 | 市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市发展改革委、市城市管理局、市通信发展办 | 水电气暖网、排水、广电等相关行业主管部门，专营单位